«Дорожная карта»

по созданию новых мест дополнительного образования

в МКОУ «Тлярошская СОШ»

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Ответственный | Срок | Результат |
| 1. | Утверждено должностное лицо, ответственное за реализацию проекта «Создание новых мест дополнительного образования» | Директор МКОУ  « Тлярошская СОШ» |  |  |
| 2. | Формирование перечня дополнительных общеобразовательных программ, планируемых к реализации на создаваемых новых местах | Директор МКОУ  «Тлярошская СОШ» |  |  |
| 3. | Проведение заседания рабочей группы | Директор МКОУ  «Тлярошская СОШ» |  |  |
| 4. | Размещение на сайтах образовательных организаций информационного сопровождения создания новых мест дополнительного образования | Директор МКОУ  «Тлярошская СОШ» |  |  |
| 5. | Определение объема финансирования затрат на проведение косметических ремонтных работ | Директор МКОУ  « Тлярошская СОШ» |  |  |
| 6. | Подбор кандидатов на должность педагогов дополнительного образования для реализации дополнительных общеобразовательных программ на создаваемых местах (по необходимости) | Директор МКОУ  « Тлярошская СОШ» |  |  |
| 7. | Разработка дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ ( по необходимости) | Директор МКОУ  « Тлярошская СОШ» |  |  |
| 8. | Обучение  педагогов дополнительного образования для реализации дополнительных общеобразовательных программ на создаваемых новых местах | Директор МКОУ  « Тлярошская СОШ» |  |  |
| 9. | Запуск «горячей линии» по вопросам записи детей на дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы | Директор МКОУ  « Тлярошская СОШ» |  |  |
| 10. | Начало проведения ремонтных работ в помещениях для занятий в соответствии с САНПиНами по брендбуку | Директор МКОУ  « Тлярошская СОШ» |  |  |
| 11. | Начало набора детей на обучение по дополнительным общеобразовательным общеразвивающим программам | Директор МКОУ  « Тлярошская СОШ» |  |  |
| 12. | Окончание ремонтных работ | Директор МКОУ  « Тлярошская СОШ» |  |  |
| 13. | Лицензирование образовательной деятельности учреждения по реализации дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ в случае необходимости | Директор МКОУ  « Тлярошская СОШ» |  |  |
| 14. | Завершение набора детей в соответствии с ученико-местами | Директор МКОУ  « Тлярошская СОШ» |  |  |
| 15. | Торжественное открытие новых мест дополнительного образования в образовательных организациях | Директор МКОУ  « Тлярошская СОШ» |  |  |
| 16. | Поддержание интереса проекту, информационное сопровождение | Директор МКОУ  «Тлярошская СОШ» |  |  |



Директор МКОУ «Тлярошская СОШ» Г.Х. Хизрибегов