|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложениек приказу МКДОУ «Тлярошский детский сад»от 13.02.2023 № 3 «А» |

**План-график по переходу к осуществлению образовательной деятельности**
**с непосредственным полным применением ФОП ДО в МКДОУ «Тлярошский д/с.» и «Гачадинский д/с»**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Мероприятие** | **Срок** | **Исполнитель** | **Результат** |
| **1. Организационно**–**управленческое обеспечение** |
| Организовать и провести педагогические советы, посвященные вопросам подготовки к непосредственному применению ФОП ДО | январь-март | заведующий | Протоколы |
| Издать приказ об отмене ООП детского сада и непосредственном полном применении ФОП ДО при осуществлении воспитательно-образовательной деятельности | Август | заведующий | Приказ |
| <...> |  |  |  |
| **2.Кадровое обеспечение** |
| Провести диагностику образовательных потребностей педагогических работников по вопросам перехода на полное применение ФОП ДО | В течении года | заведующийвоспитатель | Справка, график повышения квалификации |
| Направить педагогических работников на обучение по программе повышения квалификации по вопросам применения ФОП ДО | По графику |  заведующий | Приказ, документы о повышении квалификации |
| <...> |  |  |  |
| **3. Методическое обеспечение** |
| Разработать методические материалы по сопровождению реализации федеральной рабочей программы образования | Апрель-август | Заведующийвоспитатель | Методические материалы |
| Разработать методические материалы по сопровождению реализации федеральной рабочей программы воспитания и федерального календарного плана воспитательной работы | Февраль-август | Заведующийвоспитатель | Методические материалы |
| Обеспечить для педагогических работников консультационную помощь по вопросам применения ФОП ДО | Февраль -август | заведующий | Рекомендации, методические материалы и т. п. |
| <...> |  |  |  |
| **4. Информационное обеспечение** |
| Провести родительские собрания, посвященные применению ФОП ДО | август | Заведующийвоспитатель | Протоколы |
| Разместить ФОП ДО на сайте детского сада | август | Ответственный за сайт | Информация на сайте. Раздел ДОУ |
| <...> |  |  |  |